## Slide 1
FORJA / MVP PILOTO
Resumen de ejecución
Hacer confiable el ciclo de coaching antes de ampliarlo.
RESULTADO ejecución inmutable, reintentos seguros y revisión accionable
CAPACIDAD 2 desarrolladores × 6 días enfocados
ALTERNATIVA 1 desarrollador × 9–10 días enfocados
01
PROGRAMAR
02
EJECUTAR
03
DETECTAR
04
REVISAR
05
AJUSTAR
Guía para desarrollo · MVP piloto
01

## Slide 2
LO QUE DEBE DEMOSTRAR EL PILOTO
Tesis del producto
Guía para desarrollo · MVP piloto
02
Forja es el ciclo operativo entre la prescripción y el ajuste.
01
PROGRAMAR
Intención del coach
02
EJECUTAR
Acción del atleta
03
DETECTAR
Desvío relevante
04
REVISAR
Criterio del coach
05
AJUSTAR
Siguiente prescripción
PRUEBA PILOTO
Una sesión asignada se convierte en evidencia durable, revisión priorizada y ajuste deliberado.

## Slide 3
MODELO DEL PRODUCTO
Tres actores, un solo ciclo
Guía para desarrollo · MVP piloto
03
DUEÑO / COMPRADOR
Comprende el estado operativo y confía en el uso continuo
COACH OPERADOR
Prescribe, detecta, revisa y ajusta
ATLETA
Ejecuta y registra con fricción mínima
comprender
prescribir →
← evidencia
Regla de optimización
Nunca mejorar la experiencia de un actor debilitando la confianza de otro en los mismos datos.
Los equipos importan cuando son necesarios. La multitenencia empresarial no demuestra este piloto.

## Slide 4
EVIDENCIA, NO ASPIRACIÓN
Recorridos y capacidades actuales
Guía para desarrollo · MVP piloto
04
COACH
Inicio de sesión + autorización
Panel + atletas
Planificación + marcas
Historial + E/S de Excel
ATLETA
Activación PIN / OTP
Entrenamiento de hoy
Registro de series + día
Vista de progreso
SISTEMA
Drizzle / libSQL
Auth.js
Evolution API
Cola offline parcial
La base es suficiente. El límite del piloto es la integridad y el foco operativo, no la cantidad de funciones.

## Slide 5
DÓNDE APARECE EL ACOPLAMIENTO
Arquitectura actual del sistema
Guía para desarrollo · MVP piloto
05
RUTAS / ACCIONES
Superficies App Router de coach + atleta
GRAFO DEL PLAN
programa → semana → día → ejercicio → serie
LECTURAS HISTÓRICAS
registros unidos mediante un plan mutable
RIESGO DE CASCADA / MUTACIÓN
El rendimiento completado no tiene una instantánea de sesión independiente.
ADEMÁS las transacciones y restricciones están incompletas
ADEMÁS los reintentos offline carecen de un contrato idempotente
ADEMÁS las semánticas de calendario y pendientes divergen

## Slide 6
SIN REESCRITURA
Bases que debemos conservar
Guía para desarrollo · MVP piloto
06
STACK
Next.js 16 · TypeScript · Tailwind v4
DATOS
Drizzle + libSQL
IDENTIDAD
Auth.js + propiedad verificada en servidor
ACTIVACIÓN
OTP de WhatsApp vía Evolution API
OPERACIONES
Puente Excel + cola offline parcial
DOMINIO
Jerarquía del programa + marcas de fuerza
Dirección: monolito modular con operaciones explícitas de dominio, no nuevas unidades de despliegue.

## Slide 7
BLOQUEANTES DEL PILOTO
Brechas críticas
Guía para desarrollo · MVP piloto
07
01
Plan mutable ↔ historial
Pérdida de datos / evidencia reescrita
02
Sin instantáneas de sesión
No hay agregado durable de ejecución
03
Garantías débiles de escritura
Riesgo de reintento, parcialidad y duplicación
04
El panel no es una bandeja
Conteos sin siguiente acción
05
%RM sin resolver
Prescripción ambigua al ejecutar
06
Evidencia de lanzamiento incompleta
Brechas de CI, E2E, restauración y operación
Detención obligatoria: no hay piloto si historial, idempotencia, autorización, migración o restauración están en rojo.

## Slide 8
LO OBLIGATORIO PREVALECE
Límite del MVP piloto
Guía para desarrollo · MVP piloto
08
DEBE
—
Instantáneas de sesión + rendimiento
—
Estados + transiciones seguras
—
Transacciones + idempotencia
—
Bandeja + calendario canónico
—
Instantánea %RM + logout
—
Migración / restauración / E2E
DEBERÍA
—
Duplicar unidades del plan
—
Confirmación de revisión
—
Estado del sistema
—
Edición de series más rápida
DESPUÉS
—
Multitenencia empresarial
—
IA / chat / nutrición
—
Facturación / marketplace
—
Rebranding final

## Slide 9
DOS FRENTES, INTEGRACIÓN DIARIA
Ejecución paralela en seis días
Guía para desarrollo · MVP piloto
09
DÍA
DESARROLLADOR A
DESARROLLADOR B
DEMO
1
Esquema + ciclo de vida
Semántica + fixtures
contrato
2
Comandos transaccionales
Atleta + adaptador offline
guardado
3
Lecturas de instantáneas
Resolución %RM
historial
4
Bandeja del coach
Alineación de calendario
revisión
5
Revisión + planificación
Logout + robustez de sync
recorrido
6
Migración + recuperación
E2E + accesibilidad
evidencia
Alternativa con una persona: 9–10 días · mismo orden · quitar primero lo opcional.

## Slide 10
EJECUCIÓN INMUTABLE
Dominio y modelo de datos objetivo
Guía para desarrollo · MVP piloto
10
PROGRAMA
draft → published → archived
VERSIÓN DEL PLAN
día / ejercicio / serie planificados
WORKOUT_SESSIONS
scheduled → in_progress → completed → reviewed
SET_PERFORMANCES
instantánea de prescripción carga resuelta + ejecución desvíos + clave de operación
INVARIANTE editar el plan nunca reescribe evidencia completada
REINTENTO la clave estable devuelve el resultado aceptado
COMMIT rendimientos + cierre + evento de bandeja son atómicos

## Slide 11
EVIDENCIA ANTES DEL PILOTO
Verificación y condiciones de salida
Guía para desarrollo · MVP piloto
11
✓
DATOS
Migración + restricciones + restauración
✓
COMANDO
Duplicación + fallo parcial
✓
HISTORIAL
Cambiar el plan no altera la instantánea
✓
ACCESO
Rechazo cruzado + sesión cerrada
✓
RECORRIDO
Publicar → ejecutar → revisar → ajustar
✓
OPERACIÓN
Build + smoke + ensayo de rollback
La decisión es binaria: todo lo obligatorio en verde o reducir alcance y repetir la evidencia.

## Slide 12
PRIMER MOVIMIENTO
Traspaso y punto de partida recomendado
Guía para desarrollo · MVP piloto
12
Empezar por el contrato de ejecución, no por el panel.
01
Fijar el fixture piloto
actor, calendario, %RM, desviación y reintento
02
Agregar instantáneas
sesión + rendimiento + restricciones
03
Controlar los comandos
autorización + transacción + idempotencia
04
Migrar las proyecciones
primero historial, luego bandeja
05
Demostrar el lanzamiento
migración + recuperación + recorrido completo
SIGUIENTE: CONTRATO DEL DÍA 1